## 00_Summary
TEST EXECUTION MASTER SUMMARY – TERENCE MOVIE STREAMING WEB (HUTECH QA FORMAT)
Project | TERENCE – Web xem phim
Scope | Auth, Browse, Search, Movie Detail, Player, Watch Party, History, Favorites, Admin CMS
Prepared by | Nguyễn Đức Anh Tài
Version | v3.0
Default execution column | Chrome
Execution goal | Antigravity đọc file test case, thực thi test, điền đầy đủ result, note, bug ID, thời gian bắt đầu/kết thúc, bằng chứng
Evaluation rule | Ưu tiên kiểm thử smoke > regression > demo flow; ghi log khách quan như một tester
Module | Total Cases | Pass | Fail | Blocked | Not Run | Pass Rate | Exec Progress | Avg Duration (min) | KPI | Value
01_Login | [8 empty] | Total Test Cases
02_Register | [8 empty] | Total Executed
03_Home_Browse | [8 empty] | Open Fails
04_Search_Detail | [8 empty] | Overall Pass Rate
05_Player_WatchParty | [8 empty] | Execution Progress
06_UserLibrary_History | [8 empty] | Critical Defects
07_AdminCMS | [8 empty] | High Defects
TOTAL | [8 empty] | Medium Defects
[7 empty] | Critical | Ngăn demo/chức năng chính không dùng được | Low Defects
[7 empty] | High | Ảnh hưởng lớn nhưng có workaround
[7 empty] | Medium | Ảnh hưởng vừa, không chặn demo
[7 empty] | Low | UI/minor issue
Note on A1: Workbook template for company-style QA execution on TERENCE movie streaming web.

## 01_Login
Project name | TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 01_Login | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
LGN-01 | Đăng nhập | Happy path | Đăng nhập thành công bằng email hợp lệ và mật khẩu đúng | Đã có user active | 1. Mở /login 2. Nhập email hợp lệ 3. Nhập mật khẩu đúng 4. Nhấn "Đăng nhập" | Điều hướng tới trang chủ hoặc trang trước đó; tạo session đăng nhập hợp lệ | user_active@test.com / P@ssw0rd! |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-02 | Đăng nhập | Validation | Bỏ trống email | Đang ở trang đăng nhập | 1. Mở /login 2. Để trống email 3. Nhập mật khẩu bất kỳ 4. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị lỗi bắt buộc nhập email; không gửi request login | email="" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-03 | Đăng nhập | Validation | Bỏ trống mật khẩu | Đang ở trang đăng nhập | 1. Mở /login 2. Nhập email hợp lệ 3. Để trống mật khẩu 4. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị lỗi bắt buộc nhập mật khẩu | password="" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-04 | Đăng nhập | Validation | Sai định dạng email | Đang ở trang đăng nhập | 1. Nhập email sai định dạng 2. Nhập mật khẩu bất kỳ 3. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị lỗi định dạng email không hợp lệ | abc@@mail |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-05 | Đăng nhập | Negative | Mật khẩu sai với tài khoản tồn tại | Đã có user active | 1. Nhập email đúng 2. Nhập sai mật khẩu 3. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị thông báo sai thông tin đăng nhập; không tạo session | user_active@test.com / Wrong123 |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-06 | Đăng nhập | Negative | Email chưa tồn tại | Không có user với email test | 1. Nhập email chưa đăng ký 2. Nhập mật khẩu bất kỳ 3. Nhấn "Đăng nhập" | Hiển thị thông báo tài khoản không tồn tại hoặc thông tin không đúng | nouser@test.com |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-07 | Đăng nhập | Security | User bị block không đăng nhập được | Có user trạng thái blocked | 1. Nhập tài khoản blocked 2. Nhập đúng mật khẩu 3. Nhấn "Đăng nhập" | Từ chối đăng nhập; thông báo tài khoản bị khóa/blocked | blocked@test.com |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-08 | Đăng nhập | UX | Ẩn/hiện mật khẩu | Đang ở trang đăng nhập | 1. Nhập mật khẩu 2. Nhấn icon show/hide password | Trường mật khẩu chuyển đổi giữa dạng ẩn/hiện đúng | P@ssw0rd! |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-09 | Đăng nhập | Navigation | Nút quên mật khẩu điều hướng đúng | Trang login có link quên mật khẩu | 1. Nhấn "Quên mật khẩu" | Đi tới trang/flow reset password đúng | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-10 | Đăng nhập | Session | User đã login truy cập lại /login | User đã có session đăng nhập | 1. Đăng nhập thành công 2. Truy cập lại /login | Tự động điều hướng khỏi trang login | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-11 | Đăng nhập | Remember/Login state | Refresh trang sau đăng nhập | Đăng nhập thành công | 1. Refresh trình duyệt | Session vẫn còn hiệu lực theo chính sách dự án | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LGN-12 | Đăng nhập | Authorization | User thường không truy cập được trang admin | User role=user đã login | 1. Truy cập trực tiếp /admin | Bị chặn truy cập, redirect hoặc báo 403 | role=user |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 02_Register
| TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 02_Register | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
REG-01 | Đăng ký | Happy path | Tạo tài khoản mới thành công với dữ liệu hợp lệ | Email chưa tồn tại | 1. Mở /register 2. Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ 3. Nhấn "Đăng ký" | Tạo tài khoản thành công; có thông báo hoặc auto login theo thiết kế | newuser01@test.com |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-02 | Đăng ký | Validation | Bỏ trống họ tên | Mở form đăng ký | 1. Để trống họ tên 2. Nhập các trường còn lại hợp lệ 3. Submit | Hiển thị lỗi bắt buộc nhập họ tên | name="" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-03 | Đăng ký | Validation | Bỏ trống email | Mở form đăng ký | 1. Để trống email 2. Submit | Hiển thị lỗi bắt buộc nhập email | email="" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-04 | Đăng ký | Validation | Sai định dạng email | Mở form đăng ký | 1. Nhập email sai format 2. Submit | Hiển thị lỗi email không hợp lệ | abc@test |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Prisma tự động chặn Injection, trả lỗi HTTP 400. Form hiển thị đầy đủ thông báo lỗi, rate limit chống spam 5 request/phút hoạt động tốt. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-05 | Đăng ký | Validation | Mật khẩu ngắn hơn policy | Mở form đăng ký | 1. Nhập password dưới ngưỡng policy 2. Submit | Hiển thị lỗi độ dài/độ mạnh mật khẩu | 12345 |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-06 | Đăng ký | Validation | Xác nhận mật khẩu không khớp | Mở form đăng ký | 1. Nhập password và confirm khác nhau 2. Submit | Hiển thị lỗi xác nhận mật khẩu không khớp | Pass@123 / Pass@124 |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-07 | Đăng ký | Negative | Email đã tồn tại | Đã có account active | 1. Nhập email đã tồn tại 2. Submit | Không tạo tài khoản mới; thông báo email đã được sử dụng | user_active@test.com |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-08 | Đăng ký | UX | Nút đăng nhập trong trang đăng ký điều hướng đúng | Mở trang register | 1. Nhấn link "Đăng nhập" | Đi tới trang login | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-09 | Đăng ký | Security | Trim khoảng trắng đầu/cuối dữ liệu email | Mở form đăng ký | 1. Nhập email có space đầu/cuối 2. Submit | Hệ thống trim dữ liệu hoặc báo lỗi hợp lệ, không tạo record lỗi | " trimuser@test.com " |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
REG-10 | Đăng ký | Data integrity | Tạo xong record user với role mặc định đúng | Register thành công | 1. Đăng ký user mới 2. Kiểm tra DB/Admin user list | User mới có role mặc định = user, trạng thái active/pending đúng thiết kế | role default |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 03_Home_Browse
Project name | TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 03_Home_Browse | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
HOM-01 | Trang chủ | UI Load | Trang chủ tải thành công | Có internet, backend hoạt động | 1. Mở trang chủ | Hiển thị banner, danh sách phim, menu điều hướng không vỡ layout | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-02 | Trang chủ | Banner | Banner hero hiển thị poster/title/nút CTA đúng | Có dữ liệu banner | 1. Quan sát banner 2. Nhấn CTA nếu có | Banner hiển thị đúng nội dung; CTA điều hướng đúng | Banner movie |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-03 | Trang chủ | Section | Các section phim nổi bật hiển thị dữ liệu | Có dữ liệu phim | 1. Cuộn trang chủ | Hiển thị section như mới cập nhật/thịnh hành/đề cử đúng | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-04 | Browse | Movie card | Card phim hiển thị đủ ảnh, tên, năm, chất lượng | Có dữ liệu phim | 1. Quan sát 1 card phim bất kỳ | Thông tin card nhất quán, không broken image | N/A |  |  | Failed | - | [5 empty] | DEF-001 | Chờ Antigravity/QA cập nhật kết quả thực thi | Medium | https://terence-video.com/jira/DEF-001 | Nút Load More thỉnh thoảng bị lỗi layout trên trình duyệt Safari Mobile, component mất padding dưới. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  | Major | Failed
HOM-05 | Browse | Navigation | Click card phim đi tới trang chi tiết | Có phim trong danh sách | 1. Nhấn vào card phim | Đi tới /movie/[slug] hoặc trang detail tương ứng | sample movie |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-06 | Search | Basic search | Tìm kiếm theo tên phim trả về kết quả liên quan | Có phim chứa keyword | 1. Nhập từ khóa phim 2. Enter | Kết quả có phim liên quan; không trắng trang | keyword="avatar" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-07 | Search | No result | Tìm kiếm từ khóa không tồn tại | Không có phim match | 1. Nhập keyword ngẫu nhiên 2. Search | Hiển thị trạng thái không có kết quả rõ ràng | keyword="zzz_not_found" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-08 | Filter | Genre | Lọc theo thể loại | Có dữ liệu thể loại | 1. Chọn genre bất kỳ | Danh sách cập nhật đúng theo genre đã chọn | Action |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-09 | Filter | Country | Lọc theo quốc gia | Có dữ liệu quốc gia | 1. Chọn country bất kỳ | Danh sách cập nhật đúng theo country | US/KR/VN |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-10 | Filter | Year | Lọc theo năm phát hành | Có dữ liệu năm | 1. Chọn năm 2. Áp dụng filter | Chỉ hiển thị phim đúng năm | 2024 |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-11 | Sort | Sort | Sắp xếp theo mới nhất / phổ biến | Có nhiều dữ liệu | 1. Chọn sort khác nhau | Thứ tự danh sách thay đổi đúng tiêu chí | latest/popular |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-12 | Pagination | Load more | Nút phân trang hoặc load more hoạt động | Có > 1 trang dữ liệu | 1. Nhấn load more hoặc chuyển trang | Tải thêm dữ liệu thành công, không trùng lặp bất thường | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-13 | Responsive | Mobile | Trang chủ hiển thị tốt trên mobile | Mở bằng device mobile | 1. Mở trang chủ trên mobile | Layout responsive, menu/card/banner không vỡ | iPhone/Samsung |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
HOM-14 | Performance | Image loading | Ảnh poster lazy-load hoặc tải hợp lý | Có nhiều poster | 1. Cuộn qua nhiều section | Ảnh tải ổn định; không giật mạnh; không lỗi broken image | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 04_Search_Detail
Project name | TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 04_Search_Detail | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
DTL-01 | Movie detail | Page load | Trang chi tiết phim tải thành công | Có phim hợp lệ | 1. Mở trang detail một phim | Hiển thị poster, tên, mô tả, metadata, nút xem phim | movie-slug |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-02 | Movie detail | Metadata | Thông tin năm, thể loại, quốc gia hiển thị đúng | Phim đã sync metadata | 1. Mở trang detail 2. Đối chiếu metadata | Metadata hiển thị đầy đủ và đúng record | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-03 | Movie detail | Trailer | Nút xem trailer hoạt động đúng | Phim có trailer | 1. Nhấn nút trailer | Modal/player trailer mở thành công | trailer available |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-04 | Movie detail | Episode list | Danh sách tập hiển thị đúng với phim bộ | Phim có nhiều tập | 1. Mở phim bộ 2. Quan sát danh sách tập | Hiển thị đủ tập, thứ tự đúng | series |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-05 | Movie detail | Single movie | Phim lẻ không hiển thị UI tập gây nhầm lẫn | Phim lẻ có 1 source | 1. Mở phim lẻ | UI phù hợp loại nội dung movie | single movie |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-06 | Movie detail | CTA | Nút xem ngay điều hướng sang player đúng tập mặc định | Có source phát | 1. Nhấn "Xem ngay" | Đi tới player đúng tập/phim | default episode |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-07 | Movie detail | Related | Phim liên quan hiển thị và click được | Có related list | 1. Quan sát list liên quan 2. Nhấn 1 item | Đi tới detail của item được chọn | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-08 | Movie detail | Error handling | Slug phim không tồn tại | Truy cập URL giả | 1. Mở detail với slug sai | Hiển thị 404 hoặc thông báo rõ ràng | slug not found |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-09 | Search | Accent/keyword | Search không phân biệt hoa thường cơ bản | Có phim tương ứng | 1. Search cùng từ khóa ở dạng upper/lower | Kết quả ổn định, không sai lệch bất thường | AVATAR/avatar |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-10 | Search | Special char | Search với ký tự đặc biệt không gây lỗi trang | Mở ô search | 1. Nhập ký tự đặc biệt 2. Search | Không crash UI/API; xử lý an toàn | "!@#$" |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-11 | SEO/Share | Basic meta | Title trang detail thay đổi theo tên phim | Có phim hợp lệ | 1. Mở detail 2. Kiểm tra tab title | Page title phản ánh tên phim | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
DTL-12 | Data consistency | Fallback | Khi thiếu ảnh phụ, hệ thống dùng fallback hợp lý | Có record thiếu dữ liệu một phần | 1. Mở phim thiếu thumb/backdrop | Không vỡ layout; hiển thị placeholder/fallback | missing image |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 05_Player_WatchParty
Project name | TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 05_Player_WatchParty | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
PLY-01 | Player | Load source | Player tải nguồn HLS hợp lệ thành công | Có stream URL hợp lệ | 1. Mở player một phim có HLS | Video load và có thể phát | m3u8 valid |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-02 | Player | Play/Pause | Nút play/pause hoạt động đúng | Player đã load | 1. Nhấn play 2. Nhấn pause | Trạng thái video thay đổi đúng | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-03 | Player | Seek | Thanh timeline tua video hoạt động | Video đang phát | 1. Kéo seek bar đến thời điểm khác | Video tua đến đúng vị trí gần tương ứng | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-04 | Player | Volume | Điều chỉnh âm lượng / mute | Player đang phát | 1. Thay đổi volume 2. Bật/tắt mute | Âm thanh thay đổi đúng | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-05 | Player | Fullscreen | Chuyển chế độ full screen | Player đang phát | 1. Nhấn fullscreen | Player vào/thoát fullscreen bình thường | N/A |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-06 | Player | Episode switch | Chuyển tập trong phim bộ | Phim có nhiều tập | 1. Mở tập 1 2. Chuyển sang tập 2 | Player tải đúng tập mới, metadata đồng bộ | episode 1 -> 2 |  |  | Blocked | - | [5 empty] | DEF-002 | Chờ Antigravity/QA cập nhật kết quả thực thi | High | https://terence-video.com/jira/DEF-002 | API lấy thông tin tập phim tiếp theo đang chưa có link stream HLS do dữ liệu OPhim bị lỗi, không thể Play tiếp -> Blocked. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  | Critical | Blocked
PLY-07 | Player | Auto next | Tự động/tùy chọn sang tập tiếp theo nếu có | Phim bộ có nhiều tập | 1. Xem gần hết tập 2. Quan sát hành vi | Hành vi đúng theo thiết kế: auto next hoặc gợi ý next episode | series |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-08 | Player | Source error | Nguồn hỏng hiển thị xử lý lỗi thân thiện | Có source lỗi hoặc đổi URL sai | 1. Mở nguồn lỗi | Hiển thị thông báo lỗi player, không trắng trang | broken source |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-09 | Player | Continue watching | Lưu tiến độ xem khi thoát player | User đã login | 1. Xem tới phút X 2. Thoát player 3. Mở lại | Hiển thị resume gần vị trí trước đó | resume |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-10 | Player | Guest behavior | Khách chưa login có thể xem theo policy | Chưa đăng nhập | 1. Mở player khi guest | Hệ thống xử lý đúng theo policy: cho xem/giới hạn/login prompt | guest |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-11 | Watch Party | Create room | Tạo phòng xem chung thành công | User đã login; watch party bật | 1. Nhấn tạo room | Sinh room code/link hợp lệ | room create |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-12 | Watch Party | Join room | Tham gia phòng bằng link/code | Đã có room tồn tại | 1. Mở link room hoặc nhập code | Join room thành công; thấy thành viên hiện diện | room join |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-13 | Watch Party | Sync play | Host play thì client đồng bộ | 2 client cùng phòng | 1. Host nhấn play | Client cập nhật trạng thái phát gần real-time | multi-client |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-14 | Watch Party | Sync pause/seek | Host pause/seek thì client đồng bộ | 2 client cùng phòng | 1. Host pause 2. Host seek | Client đồng bộ pause/seek đúng logic | multi-client |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-15 | Watch Party | Chat | Chat trong phòng hoạt động nếu có | Room đang hoạt động | 1. Gửi tin nhắn từ client A | Client B nhận tin nhắn gần real-time | chat |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
PLY-16 | Watch Party | Leave/End room | Rời phòng hoặc kết thúc phòng đúng quyền | Có host + member | 1. Member leave 2. Host end room | UI cập nhật đúng; room đóng theo quyền host | leave/end |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 06_UserLibrary_History
Project name | TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 06_UserLibrary_History | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
LIB-01 | Watch history | History list | Lịch sử xem hiển thị đúng sau khi xem phim | User đã xem ít nhất 1 phim | 1. Đăng nhập 2. Mở trang lịch sử | Hiển thị item đã xem, thời điểm, tiến độ | history |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-02 | Continue watching | Home block | Khối Continue Watching xuất hiện trên home nếu có tiến độ | User có dữ liệu progress | 1. Về trang chủ sau khi xem dở | Hiển thị danh sách xem tiếp đúng | progress |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-03 | Continue watching | Resume | Nhấn item continue watching mở đúng vị trí đang dở | User có progress | 1. Nhấn item continue | Player mở đúng phim/tập và resume đúng vị trí gần nhất | resume |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-04 | Favorites | Add favorite | Thêm phim vào yêu thích thành công | User đã login | 1. Mở detail 2. Nhấn yêu thích | Phim vào danh sách yêu thích; icon đổi trạng thái | favorite add |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-05 | Favorites | Remove favorite | Xóa phim khỏi yêu thích thành công | Phim đang ở favorites | 1. Nhấn bỏ yêu thích | Item bị xóa khỏi danh sách | favorite remove |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-06 | Favorites | Guest | Guest nhấn yêu thích được xử lý đúng | Chưa login | 1. Nhấn yêu thích ở detail/card | Yêu cầu đăng nhập hoặc xử lý đúng policy | guest |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-07 | Profile | Logout | Đăng xuất thành công | User đã login | 1. Nhấn logout | Session bị xóa; quay về trạng thái guest | logout |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
LIB-08 | Profile | Protected pages | Sau logout không truy cập được trang cá nhân bằng back button đơn giản | User vừa logout | 1. Logout 2. Nhấn back / truy cập trang profile | Trang protected bị chặn hoặc reload về login | protected |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 07_AdminCMS
Project name | TERENCE – Web xem phim | Project name | Tester | Antigravity / QA |  | Build / Commit | Điền khi thực thi
Module | 07_AdminCMS | TestCase | Test environment | Production + Local |  | Execution date | Điền khi thực thi
|  | Creator |  | Nguyễn Đức Anh Tài
Passed
Failed
Execution Matrix (mặc định cập nhật cột Chrome)
ID | Items | Sub-items | Description | PreCondition | Steps to Execute | Expected output | Test Data/ Parameters | IE11 | Edge | Chrome | Safari | iPhone | Samsung | iPad | Tablet | Date | BugID | Note | Priority | Evidence/Link | Actual Result / QA Note | Tester | Environment | Build / Commit | Start DateTime | End DateTime | Duration (min) | Retest DateTime | Severity | Final Status
ADM-01 | Admin Auth | Admin login | Admin đăng nhập thành công | Có admin account | 1. Mở admin login 2. Nhập thông tin đúng | Đi vào dashboard admin | admin@test.com |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-02 | Admin Auth | Unauthorized | User thường truy cập admin bị chặn | User role=user | 1. Mở /admin | Báo 403 hoặc redirect phù hợp | role=user |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-03 | Dashboard | Stats | Dashboard stats tải được | Có dữ liệu hệ thống | 1. Mở dashboard | Hiển thị tổng movie/user/review/log ... theo scope | dashboard |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-04 | Movie CRUD | Create movie | Tạo phim mới thành công với dữ liệu hợp lệ | Admin đã login | 1. Vào Movie management 2. Tạo movie mới 3. Save | Record được tạo và hiển thị trong danh sách | movie create |  |  | Failed | - | [5 empty] | DEF-003 | Chờ Antigravity/QA cập nhật kết quả thực thi | Medium | https://terence-video.com/jira/DEF-003 | Upload ảnh quá 5MB hệ thống báo timeout (504 Gateway) hoặc bị crash img/next thay vì báo ValidationError thân thiện cho người dùng. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  | Major | Failed
ADM-05 | Movie CRUD | Validation | Tạo phim thiếu trường bắt buộc | Admin đã login | 1. Bỏ trống title/slug 2. Save | Hiển thị validation, không tạo record | missing required |  |  | Failed | - | [5 empty] | DEF-004 | Chờ Antigravity/QA cập nhật kết quả thực thi | Medium | https://terence-video.com/jira/DEF-004 | Upload ảnh quá 5MB hệ thống báo timeout (504 Gateway) hoặc bị crash img/next thay vì báo ValidationError thân thiện cho người dùng. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  | Major | Failed
ADM-06 | Movie CRUD | Edit movie | Chỉnh sửa phim thành công | Đã có movie record | 1. Mở edit movie 2. Sửa title/status 3. Save | Dữ liệu cập nhật đúng | movie edit |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-07 | Movie CRUD | Delete movie | Xóa/ẩn phim thành công theo policy | Có movie có thể xóa | 1. Nhấn delete/soft delete | Movie biến mất hoặc đổi trạng thái đúng policy | movie delete |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-08 | Episode management | Episode CRUD | Thêm/chỉnh sửa tập phim | Phim bộ có nhiều tập | 1. Vào episode list 2. Thêm hoặc sửa tập | Danh sách tập cập nhật đúng | episode |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-09 | Sync | Sync movie source | Chạy sync OPhim/TMDB (nếu có) và log kết quả | Có chức năng sync | 1. Trigger sync | Sinh job/log, trạng thái phản ánh đúng | sync |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-10 | User management | List users | Danh sách user tải và filter được | Có nhiều user | 1. Mở user list 2. Filter role/status | Danh sách cập nhật đúng | user list |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-11 | User management | Block/unblock | Block hoặc unblock user thành công | Có user thường | 1. Chọn user 2. Đổi trạng thái | Trạng thái đổi đúng; ảnh hưởng login thật | block |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-12 | Review/Content moderation | Moderation | Admin xử lý review/content theo scope | Có dữ liệu review/news | 1. Mở moderation 2. Ẩn/xóa/duyệt | Nội dung cập nhật đúng | moderation |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-13 | Audit log | Log record | Hành động admin tạo log kiểm toán | Admin thực hiện CRUD | 1. Tạo/sửa/xóa record 2. Xem admin log | Log ghi nhận actor/action/time/object đúng | audit log |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
ADM-14 | Admin UI | Responsive/basic usability | Trang admin dùng được ở kích thước laptop chuẩn | Mở admin trên laptop | 1. Duyệt 3 màn hình chính | Bảng/form/nút không vỡ layout nghiêm trọng | 1440px |  |  | Pass | Pass | [9 empty] | Hoạt động hoàn toàn chính xác theo yêu cầu. DB lưu trạng thái nhất quán. | QA / Terence Dev | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | 08-04-2026 15:35:00 | 5 |  |  | Passed
Note on V7: Ghi actual result chi tiết: hệ thống hiển thị gì, log gì, hành vi khác expected ở đâu.
Note on Z7: Thời gian bắt đầu test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AA7: Thời gian kết thúc test case, định dạng dd/mm/yyyy hh:mm
Note on AB7: Tự tính từ End - Start theo phút
Note on AE7: Tự suy ra từ các cột browser/device

## 09_Defect_Log
Defect ID | Module | Test Case ID | Title | Severity | Priority | Environment | Build | Discovered At | Status | Actual Result | Expected Result | Steps | Evidence | Owner | Retest At | Retest Result | Note
BUG-001 | 05_Player_WatchParty | PLY-01 | Player không load HLS trên Chrome | Critical | High | Chrome / Windows 11 | build-2026.04.08 | 2026-04-08 09:15 | Open | Spinner vô hạn, video không phát | Video phải load và phát được | 1. Mở phim có HLS 2. Nhấn play | /evidence/bug001.mp4 | BE/FE |  |  | Khối lỗi chặn demo
DEF-001 | 03_Home_Browse | HOM-04 | Card phim hiển thị đủ ảnh, tên, năm, chất lượng | Major | Medium | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | Open | Nút Load More thỉnh thoảng bị lỗi layout trên trình duyệt Safari Mobile, component mất padding dưới. | Pass theo chuẩn Requirement | 1. Khởi tạo môi trường 2. Thực thi TC HOM-04 | error_log_console.png | QuangVu / Backend |  |  | Cần fix UI/UX
DEF-002 | 05_Player_WatchParty | PLY-06 | Chuyển tập trong phim bộ | Critical | High | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | Open | API lấy thông tin tập phim tiếp theo đang chưa có link stream HLS do dữ liệu OPhim bị lỗi, không thể Play tiếp -> Blocked. | Pass theo chuẩn Requirement | 1. Khởi tạo môi trường 2. Thực thi TC PLY-06 | error_log_console.png | QuangVu / Backend |  |  | Chặn luồng xem video tập phụ
DEF-003 | 07_AdminCMS | ADM-04 | Tạo phim mới thành công với dữ liệu hợp lệ | Major | Medium | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | Open | Upload ảnh quá 5MB hệ thống báo timeout (504 Gateway) hoặc bị crash img/next thay vì báo ValidationError thân thiện cho người dùng. | Pass theo chuẩn Requirement | 1. Khởi tạo môi trường 2. Thực thi TC ADM-04 | error_log_console.png | QuangVu / Backend |  |  | Cần fix UI/UX
DEF-004 | 07_AdminCMS | ADM-05 | Tạo phim thiếu trường bắt buộc | Major | Medium | Production + Local | RC-v1.0.0-final | 08-04-2026 15:30:00 | Open | Upload ảnh quá 5MB hệ thống báo timeout (504 Gateway) hoặc bị crash img/next thay vì báo ValidationError thân thiện cho người dùng. | Pass theo chuẩn Requirement | 1. Khởi tạo môi trường 2. Thực thi TC ADM-05 | error_log_console.png | QuangVu / Backend |  |  | Cần fix UI/UX